## Planilha1
id | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE (P) | IMPACTO(I) | FATOR DE RISCO (P) X (I) | AÇÃO | COMO?
|  | 1 - BAIXO | 1 - BAIXO
|  | 2 - MÉDIA | 2 - MÉDIO |  | EVITAR
|  | 3 - ALTA | 3 - ALTO |  | MITIGAR
1 | Perder um integrante da equipe | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Apoio (grupo de estudos), conversa, inclusão
2 | Não entregar as tarefas no prazo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Reuniões, sempre se atentar a cobranças
3 | Desentendimento entre os integrantes da equipe | 1 | 3 | 3 | Evitar | Conversar, descontrair, ser educado sempre, seguir as regras
4 | Faltar nos dias de apresentações | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Planejar percurso, comunicação, estar preparado para contratempos, ter um plano de risco
5 | Problemas técnicos na apresentação (notebooks, arquivos) | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Salvar arquivos na nuvem, ter mais de uma máquina disponível
6 | Alinhamento de conhecimentos | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Grupo de estudos, ATAs, atualizações nas ferramentas de comunicação
7 | Ultrapassar o tempo limite da apresentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Cronometrar apresentação, ensaiar